## Checklist
Tarea | Responsable | Fecha límite | Estado | Notas
PRE-PRODUCCIÓN
Definir objetivo y alcance del evento (qué se busca y para quién) |  |  | Pendiente
Cerrar presupuesto y fuente de los recursos |  |  | Pendiente
Cronograma general con fechas de hitos |  |  | Pendiente
Permisos y licencias (uso de suelo, Sayco/Acinpro, bomberos, movilidad) |  |  | Pendiente
Contratos firmados (cliente, artistas, proveedores) |  |  | Pendiente
Cerrar proveedores clave (sonido, luces, tarima, logística) |  |  | Pendiente
Plan logístico (transporte, montaje, personal, alimentación) |  |  | Pendiente
Plan de contingencia / plan B (clima, fallas técnicas, cancelaciones) |  |  | Pendiente
Escaleta / guion minuto a minuto |  |  | Pendiente
Plan de comunicación y de captura de contenido |  |  | Pendiente
MONTAJE
Recepción e inventario de equipos |  |  | Pendiente
Montaje de tarima, sonido y luces |  |  | Pendiente
Pruebas técnicas (soundcheck, prueba de luces) |  |  | Pendiente
Señalética, ambientación y zonas |  |  | Pendiente
Acreditaciones, listas y control de acceso |  |  | Pendiente
Briefing al equipo (roles y tiempos) |  |  | Pendiente
DURANTE EL EVENTO
Apertura y control de aforo |  |  | Pendiente
Coordinación de tiempos según la escaleta |  |  | Pendiente
Registro de incidencias en tiempo real |  |  | Pendiente
Atención al cliente y a los artistas |  |  | Pendiente
CIERRE
Desmontaje e inventario de salida |  |  | Pendiente
Devolución de equipos alquilados |  |  | Pendiente
Pago y cierre con proveedores |  |  | Pendiente
Recolección de todo el material y contenido grabado |  |  | Pendiente
POST-EVENTO
Cierre financiero: margen real (ver hoja "Cierre financiero") |  |  | Pendiente
Evaluación: qué salió bien y qué no |  |  | Pendiente
Agradecimientos y seguimiento comercial |  |  | Pendiente
Archivar aprendizajes para el próximo evento |  |  | Pendiente

## Cronograma
Hora | Actividad | Responsable | Notas
08:00 | Llegada de producción y recepción de equipos | Producción
09:00 | Montaje de tarima, sonido y luces | Técnica
13:00 | Soundcheck / pruebas técnicas | Técnica
16:00 | Briefing final del equipo | Producción
18:00 | Apertura de puertas | Logística

## Proveedores
Proveedor | Servicio | Contacto | Cotizado | Abonado | Saldo | Estado

## Cierre financiero
Concepto | Presupuestado | Real | Diferencia
INGRESOS
Boletería
Patrocinios
Barra / consumo
Otros ingresos
Total ingresos
COSTOS
Artistas / talento
Producción técnica (sonido, luces, tarima)
Logística y transporte
Personal / staff
Permisos y licencias
Marketing y contenido
Alimentación
Otros costos
Total costos
MARGEN (ingresos − costos)
Margen %
Regla de oro: no es evento cerrado hasta que este número está en verde.